招远市政府旅游工作联席会议办公室文件

招旅联办〔2018〕1号

大

招远市旅游景区提升三年行动计划

为贯彻落实《烟台市旅游景区提升三年行动计划》《烟台市乡村旅游提档升级工作方案》《烟台市全域旅游示范区创建三年行动计划与实施方案》《烟台市全域旅游人才提升三年行动计划》《烟台市旅游商品提升三年行动计划》和市委市政府建设旅游强市的战略部署，顺应旅游新环境、新常态、新趋势，加快推动全市旅游景区、乡村旅游点提档升级，助力全域旅游示范区创建工作，制定本方案。

一、总体目标

深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以打造“黄金之旅•金都招远”旅游品牌，建设中国第一黄金文化主题旅游目的地为目标，以全域旅游发展理念为引领，将旅游产业提档升级与新旧动能转换、生态文明乡村建设、文明旅游行动相结合，按照“整治、创建、提升”三个并重原则，推进旅游景区、乡村旅游点从观光型向观光、休闲、度假综合型发展，旅游产业规模扩大、品质提升、管理规范、要素完善、功能丰富。通过提升，到2020年，全市15家国家A级景区、5家省级工农业旅游示范点（基地）、3家省级好客人家农家乐、4家省级精品采摘园、　12家烟台市乡村旅游示范单位全部达到标准要求，对不达标的旅游品牌予以退出。打造1个国家5A级景区批准创建单位、1个乡村旅游集群片区，发展一批旅游融合产业品牌、精品酒店、精品民宿和精品节庆活动，打造成为国内知名的休闲度假旅游目的地。

二、主要原则

坚持资源统筹、产业融合。统筹开发“金、泉、山、海、古村落”旅游资源，推进旅游与一二三产业融合发展，增加旅游供给。培育新业态旅游项目，推进旅游景区从观光型向参与体验型、休闲度假型转变。

坚持特色主导，丰富文化内涵。深入挖掘旅游景区文化内涵和美学艺术价值，培育提升旅游景区特色主题，满足不同层次游客旅游消费需求。

坚持规模化、品牌化发展。支持乡村旅游资源禀赋较高的区域集中连片发展，打造主题突出、要素完善、功能丰富的旅游精品品牌，发挥示范引领作用。

坚持让游客满意，提升服务功能和服务质量。加强基础设施和公共服务设施建设，建立健全智慧旅游公共服务体系，推行旅游的标准化、个性化、细微化服务，规范旅游市场秩序，为游客创造安全、便捷、放心、舒适的旅游环境。

三、重点任务

（一）产品业态提升

1、高标准打造罗山旅游板块。以《招远市全域旅游发展总体规划》为指导，以创建国家5A级景区为抓手，对黄金博物馆、淘金小镇、《金山佛谕》实景演艺等重点景点进行改造升级，配套相关服务设施和功能，努力实现景区由观光型向参与体验型和休闲度假型转变，形成以景区景点、便利交通、特色餐饮、住宿体验、文化创意体验和娱乐购物等要素为一体，互相交融和促进的旅游产业集聚区，打造成为中国第一黄金文化旅游品牌。（责任单位：旅游局、玲珑镇）

2、高标准打造滨海旅游板块。依托滨海旅游资源，结合滨海科技产业园、招远砂质黄金海岸国家级海洋公园等建设，丰富体育旅游、研学旅游等新业态，对春雨度假村、黄金海自驾车运动营地、高家庄子、孟格庄、滨海广场、绿都农庄、金翅岭金矿等旅游点按国家、省旅游行业标准进行规范升级，完善服务设施配套，大力发展滨海度假、古村落研学、房车露营、体育运动、乡村采摘等旅游体验产品，打造“滨海度假 古村探密”精品旅游线路。（责任单位：辛庄镇、阜山镇）

3、高标准打造温泉旅游板块。以滚泉山为中心，对大唐金汤园、九州温泉怡心家园、在水一方国际温泉度假中心、金城大酒店温泉城、温泉广场、滚泉山露天温泉等温泉设施进行综合环境打造，进一步丰富“金都汤城”温泉文化内涵和提升开发品质，完善温泉养生保健、商务会议、康体运动、休闲度假等综合功能，配套服务设施，打造形成滚泉山温泉旅游度假区。（责任单位：泉山街道）

4、高标准打造购物旅游示范城市。按照省级购物旅游示范城市标准，完善提升黄金珠宝首饰城、皮革城、中国龙口粉丝博物馆、金都金石艺雕厂、金街、金都文化商城等旅游购物场所配套设施和服务水平，新创建一批省级旅游休闲购物街区、购物旅游示范镇、示范村、山东省乡村旅游后备箱工程示范基地。按照品质优良、主题鲜明、文化浓郁的要求，鼓励企业、技艺传承者、农户开展合作，深入开发文化旅游商品、农副土特产品、酒类产品、工业旅游商品、旅游装备等五大特色“鲜美”旅游商品，创新研发金石艺雕、金银饰品、龙口粉丝、生态木屋、旅游帐篷、生态厕所、草编、剪纸、面塑、葡萄、草莓、小米等具有比较优势的旅游商品。推动“新优特”、“一村一品”乡村旅游商品网上营销。2018年，3A级以上旅游景区设立旅游购物专区，有条件景区要建设个性鲜明、造型独特、风格协调的旅游购物商业街。策划举办具有高影响力的购物旅游节事活动，做大做强招远购物旅游品牌。（责任单位：各镇、街道、旅游局）

5、高标准打造乡村旅游景点。鼓励建立协会、联盟、公司、合作社等乡村旅游运营管理模式，以美丽乡村建设为引领，以烟台市乡村旅游“100个示范单位”为标杆，推动各类家庭农场、农业园区和规模化基地发展，拓展观光采摘、休闲体验、研学旅行、文化创意等功能，打造齐鲁美丽田园、省级休闲农业示范园区、特色旅游小镇和连片乡村旅游区。推动大户陈家乡村旅游集群片区、阜山镇九曲蒋家旅游特色村、金岭镇九顶原乡生态养生谷、中国龙口粉丝博物馆、张星镇古村落群、大秦家街道山青线生态休闲旅游线路等精品项目建设，并对照国家A级景区和省级乡村旅游品牌标准完善旅游服务设施，丰富文化内容，创新开展文化旅游活动，促进我市乡村旅游提质升级。（责任单位：各镇、街道、旅游局）

6、持续丰富旅游业态。努力适应群众旅游消费升级的需求，利用有利条件，积极开发房车露营、温泉、滑雪、低空飞行、中医药养生、文化演艺、研学旅行、红色旅游等旅游新业态。积极发展烟台市、招远市中小学生研学旅行基地，支持创建一批“省字号”“国字号”旅游研修基地、科普教育基地、健康旅游示范基地、体育旅游示范基地、现代农业庄园、生态旅游示范区，用新业态引领旅游产业发展。（责任单位：教体局、科技局、卫计局、体育中心、农业局、旅游局、各镇、街道）

7、促进文旅融合。依托景区文化资源和深厚底蕴进行深入挖掘、精心策划，做精做足特色文化主题，让文化元素贯穿于景区旅游活动、融入景区各个环节。打造观赏性强、艺术水平高、文化体验深的文化演艺精品和文化节庆活动。通过夜间造景、民俗活动、商业街市、篝火晚会等多样形式，推出夜游项目。有条件的景区要加快建设具有文化内涵、整洁美观、特色鲜明的美食文化街区，在景区内发展特色文化主题酒店、乡村民宿酒店和高端品牌酒店。公共图书馆、美术馆、博物馆、科技馆、纪念馆以及城市公园等向社会免费开放。（责任单位：文广新局、旅游局、住建局、民政局、科技局）

（二）配套设施提升

8、完善游客中心。按照《旅游景区游客中心配置与服务规范LB/T011—2011》标准，根据景区规模、资源分布、游客容量合理配置旅游景区游客中心，并纳入全市旅游咨询服务体系。4A级景区2018年、其他A级景区2019年完成游客中心建设和整改任务，做到位置合理、规模适度、设施齐全、功能完善、服务到位。（责任单位：温泉街道、罗峰街道、泉山街道、玲珑镇、辛庄镇、金岭镇、张星镇、蚕庄镇、阜山镇、夏甸镇）

9、配套升级旅游厕所。积极开展第二轮“三年厕所革命”活动，持续推进旅游厕所新建改建工作。所有旅游景区必须配备旅游厕所，做到布局合理，数量充足，位置合理，标识醒目，全部达到A级旅游厕所标准。加快推进“第三卫生间”建设，省级旅游度假区2018年、重点旅游景区2019年建成第三卫生间。拟创建的4A级以上景区必须具备第三卫生间。（责任单位：旅游局、各镇、街道）

10、改善旅游交通。适应当前自驾游、自助游发展趋势，大力推进绿道、停车场和自驾车营地建设。改善外部交通，开通到4A级以上景区、重点3A级景区的旅游直通车或公交车，实现从景区景点到车站和各主要交通干道的无缝对接。到2019年，重点3A级以上景区、省级旅游度假区实现二级以上公路全覆盖。提升内部交通，不断完善景区游览线路，生态化改造景区内部道路和停车场。（责任单位：交通局、公路局、住建局、各镇、街道）

11、完善引导标识系统。实施旅游交通标识系统提升工程。在高速公路、国省道设置国家3A级以上景区交通引导标识。完善景区内部导览体系，规范景区标识系统，合理设置导游全景图、导览图、警示牌和介绍牌，公共信息图形符号设置符合规范，有艺术感和文化气息，彰显旅游景区主题特色。（责任单位：旅游局、公路局、交通局、各镇、街道）

（三）智能水平提升

12、夯实景区信息化基础。建设景区移动和宽带互联网络、免费WIFI以及景区基础数据库，开通景区资讯及WAP网站、官方微信微博等自媒体，建设完善视频监控和广播系统，设置景区二维码，改造提升景区闸机或配备手持移动终端、立式电子门禁，支持纸质、电子、身份证等自动识别。（责任单位：移动公司、联通公司、电信公司、旅游局）

13、发展景区电子商务。开通景区门票网上预订、电话预定，实现景区服务远程查询功能。加强与在线旅游交易平台的合作，建立景区门票网上分销渠道，大力开展旅游网络营销，提升景区市场营销的信息化水平。（责任单位：商务局、旅游局）

14、推进旅游服务智能化建设。完善旅游景区公共信息发布平台，为游客提供景区信息资讯、景点介绍、导游导览、语音讲解、全景展示等服务。2019年，4A级景区、拟改造升级的重点3A级景区要配备自助电子语音讲解系统。（责任单位：旅游局）

15、建设游客容量实时发布平台。各旅游景区要充分利用景区大屏幕、触摸屏、移动多媒体、智能终端等平台实时发布景区游客容量，做到提前预警、及时疏导。4A级景区2018年、重点3A级景区2019年要基本建立信息化监测系统，在景区入口处实时发布游客容量，确保景区游览秩序。（责任单位：旅游局、公安局）

（四）管理服务提升

16、推动旅游品牌创建和管理。坚持积极推动、严格规范相统一的原则，以创建国家A级景区、国家级和省级精品民宿、精品乡村旅游酒店、精品旅游小镇、精品园区等旅游品牌为抓手，引导旅游产品标准化改造，以创建促提升，以提升促发展，实现全市旅游品牌数量、品质双发展。进一步优化旅游服务流程，提高行政服务效能，完善A级景区复核管理退出机制，坚持常抓不懈，实行有效的监督和管理。（责任单位：旅游局、各镇、街道）

17、提升旅游景区讲解服务。旅游景区要强化从业人员业务培训，提升服务技能和业务素质。严格落实《旅游景区讲解服务规范》（LB/T014-2011）要求，严格执行导游和景区讲解员持证上岗制度。进一步挖掘景区文化内涵，提升讲解词质量，主题明确、内容充实、生动活泼、凸显特色。4A级以上景区要培育1名以上高级导游或讲解员，有多语种讲解员。3A级以上景区要有2名以上导游或讲解员。（责任单位：旅游局）

18、加强旅游市场营销。做好客源市场调研，研发有针对性的旅游产品。积极组建和加入旅游营销联盟，实现优势互补、市场共享、客源互送。加强与旅行社的战略合作，积极参与各级旅游营销活动，在传统营销手段的基础上，加强微信微博、社区论坛、旅游路书、网络视频等新媒介推广，扩大宣传营销覆盖面。围绕“黄金之旅•金都招远”城市旅游形象，创新策划组织黄金节、皮草节、贺年会等特色旅游活动，拓展节庆旅游产品。全力推介“魅力金都 黄金之旅”“滨海度假 古村探密”“金米银丝 岭上风情”“休闲购物 康体养生”等四大精品旅游线路。进一步叫响“黄金之旅•金都招远”品牌。（责任单位：旅游局、文广新局）

19、落实景区优惠政策。深化景区门票价格改革，探索多种盈利模式，逐步降低或取消门票价格门槛。规范价格行为，落实对儿童、学生、现役军人、老年人、残疾人等特殊群体门票价格优惠政策。设立公众免费开放日，每年5月19日（中国旅游日）和9月27日（世界旅游日），实行门票价格减免优惠。（责任单位：旅游局）

20、强化行业市场管理。建立舆论监督、社会监督、执法检查3个机制。在舆论监督方面，发挥新闻媒体的优势，对服务质量差、造成不良社会影响的企业予以曝光；在社会监督方面，招募旅游志愿者、专家学者等作为旅游服务质量社会监督员，对旅游饭店、旅行社及景区等旅游服务单位进行常态化监督；在执法检查方面，联合市场监管、综合执法、交通、旅游等部门精准锁定市场秩序中的重点问题，开展针对不合理低价游、企业违法从事旅游活动、旅游企业超范围经营等内容的专项整治行动。（责任单位：市场监管局、综合执法局、交通局、旅游局）

21、加强旅游人才队伍建设。大力实施“人才强旅”战略，形成“政府引导、企业主体、社会参与”的旅游人才队伍建设新格局。政府层面：通过出台旅游人才引进政策吸引精英管理人才；通过与院校教育机构合作举办专题研修班等形式培育各级旅游行政服务人才；通过积极组织参与山东省和烟台市乡村旅游培训活动培养乡村旅游领军人才。企业层面：通过旅游项目合作引进外部高层次人才；通过校企政联合办学、“订单培养”等方式培养高素质复合型人才、外语和中高级导游人才；通过组织开展职业技能竞赛和岗位练兵活动选拔一批高技能人才。到2020年，培养一支专业知识优、管理能力强、业务素质高、创新精神足的旅游人才队伍。（责任单位：人社局、旅游局）

22、强化安全管理。积极协助、配合各类主管部门对旅游企业的安全检查。进一步加强对旅游企业安全管理和应急机制的指导，按照相关国家、地方法规和行业标准配备完善安全服务设施和人员，将旅游安全生产的各项规章制度落实到位、责任到人，做到安全监管全覆盖。（责任单位：旅游局、安监局、各镇、街道）

（五）旅游环境提升

23、优化景区及周边环境。推进旅游景区绿化、美化、洁化，加强周边环境综合整治，对脏乱差商业摊点进行清理整顿。加强游览设备设施管理，无污垢、无剥落、无破损、无腐蚀。垃圾箱数量充足、布局合理，造型与景区环境相协调。垃圾清扫及时，垃圾分类处理，废弃物管理得当。（责任单位：旅游局、各镇、街道）

24、加强旅游资源保护。强化生态文明观念，坚守生态保护底线，使旅游景区成为实现“绿水青山就是金山银山”的重要载体。旅游项目开发要符合《自然保护区条例》《基本农田保护条例》等法律法规和《招远市土地利用总体规划》要求。景区的空气质量、噪声质量、污水排放等要达到国家相关标准。（责任单位：旅游局、环保局、林业局、国土局、海洋渔业局、水务局）

25、做好文明旅游工作。旅游景区设立旅游志愿者服务站，在景区入口、售票处、游客中心、游步道、核心区等处显要位置设置文明城市建设和文明旅游提示牌，全面开展志愿引导、文明旅游劝导等活动，并通过LED显示屏宣传文明旅游提示语等，向游客宣传文明旅游出游常识、旅游安全常识、风景区游览规定、志愿环保意识，营造人人都是旅游形象、处处都是旅游环境的文明旅游氛围。（责任单位：旅游局）

三、组织实施

26、强化组织领导

各镇、街（区）要高度重视旅游产业提升工作，主动摆上重要议事日程，切实加强组织领导，加强统筹协调，制定本辖区旅游产业发展意见和相应的工作实施方案，分解和落实责任，确保高质量完成任务。各A级景区、省级以上旅游品牌和景区主管部门是A级景区提升工作的责任主体，要根据自身特点，认真制定推进提升计划，明确提升重点和完成时限，如期完成提升任务。

27、形成推进合力

旅游局、文广新局、宣传部、教体局、发改局、经信局、公安局、民政局、财政局、人社局、国土局、住建局、综合行政执法局、交通局、水务局、农业局、商务局、卫计局、市场监管局、环保局、统计局、林业局、安监局、物价局、体育中心、海洋渔业局、金融办、气象局、公路局、流通行业办、民宗局等旅游工作联席会议成员单位，要加强会商沟通，强化部门协同，努力形成推进合力。要及时协调解决旅游产业提升工作中遇到的困难和问题，形成大旅游发展格局，推进旅游产业可持续发展。

28、加强督导考核

将旅游景区提升工作列入年度旅游工作责任制考核内容，建立定期督查制度，重点督办提升进展情况、存在问题整改和长效机制建设等内容，形成步调一致、齐抓共管的强大合力。

附：重点任务分工及进度安排表

招远市政府旅游工作联席会议办公室

2018年9月27日

附件

重点任务分工及进度安排表

| 重点任务 |  | 具体内容 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）产品业态提升 | 1.高标准打造罗山旅游板块 | 罗山黄金文化省级旅游度假区创建国家5A级景区，争取列入山东省创建序列 | 旅游局、玲珑镇 | 2020年完成 |
|  | 2.高标准打造滨海旅游板块 | 丰富滨海旅游产品，促进旅游点提质升级 | 辛庄镇、阜山镇 | 2020年完成 |
|  | 3.高标准打造温泉旅游板块 | 推进露天温泉项目建设，促进温泉设施提质升级 | 泉山街道 | 2020年完成 |
|  | 4.高标准打造购物旅游示范城市 | 完善购物旅游场所服务设施，提升服务水平 | 温泉街道、阜山镇、金岭镇、玲珑镇 | 2018年完成 |
|  |  | 景区加强旅游商品、纪念品创意设计和研发。3A级以上旅游景区设立旅游购物专区，有条件景区要建设旅游购物商业街。新创建一批省级旅游休闲购物街区、购物旅游示范镇、示范村 | 温泉街道、泉山街道、罗峰街道、玲珑镇、金岭镇、辛庄镇 | 2019年完成 |
|  |  | 深入实施乡村旅游“后备箱”工程，创建山东省乡村旅游后备箱工程示范基地。推动乡村旅游商品网上营销。策划举办具有高影响力的购物旅游节事活动 | 旅游局、各镇、街道 | 2018年启动 |
|  | 5.高标准打造乡村旅游景点 | 推动金岭镇大户陈家乡村旅游集群片区、阜山镇九曲蒋家民俗游、金岭镇九顶原乡生态养生谷、中国龙口粉丝博物馆、张星镇古村落群、大秦家街道山青线生态休闲游以及其他乡村旅游项目建设 | 各镇、街道 | 2020年完成 |
|  | 6.持续丰富旅游业态 | 积极开展研学旅行活动 | 各镇、街道 | 2018年启动，持续坚持 |
|  |  | 积极开发房车露营、温泉、滑雪、低空飞行、中医药养生、文化演艺、研学旅行等旅游新业态 | 各镇、街道 | 2018年启动 |
|  |  | 积极发展烟台市、招远市中小学生研学旅行基地，支持创建一批“省字号”“国字号”旅游研修基地、科普教育基地、健康旅游示范基地、体育旅游示范基地、现代农业庄园、生态旅游示范区 | 教体局、科技局、卫计局、体育中心、农业局、旅游局 | 2018年启动 |
|  | 7.促进文旅融合 | 丰富景区文化内涵，打造文化演艺精品和文化节庆活动。积极推出夜游项目。视条件建设美食文化街区，在景区内发展特色文化主题酒店、乡村民宿酒店和高端品牌酒店 | 文广新局、旅游局、各镇、街道 | 2018年启动 |
|  |  | 推进公共图书馆、美术馆、博物馆、科技馆、纪念馆以及城市公园等向社会免费开放 | 文广新局、住建局、民政局、科技局 | 2018年完成 |
| （二）配套设施提升 | 8.完善游客中心 | 4A级景区2018年、其他A级景区2019年完成游客中心建设和整改任务 | 温泉街道、罗峰街道、泉山街道、玲珑镇、辛庄镇、金岭镇、张星镇、蚕庄镇、阜山镇、夏甸镇 | 2019年完成 |
|  | 9.配套升级旅游厕所 | 继续开展旅游厕所新建改建工作，推进“第三卫生间”建设 | 旅游局、各镇、街道 | 2018年完成 |
|  | 10.改善旅游交通 | 大力推进城市休闲线路、主要旅游线路、景区景点的绿道、停车场和自驾车营地建设 | 交通局、住建局、国土局、林业局、体育中心、公安局 | 2018年启动 |
|  |  | 开通到4A级以上景区、重点3A级景区的旅游直通车或公交车 | 交通局 | 2019年完成 |
|  |  | 重点3A级以上景区、省级旅游度假区实现二级以上公路全覆盖 | 交通局、公路局、住建局 | 2019年完成 |
|  |  | 完善景区游览线路，生态化改造、提升景区内部道路和停车场 | 各镇、街道、旅游局 | 2019年完成 |
|  | 11.完善标识引导系统 | 在高速公路、国省道设置国家3A级以上景区交通引导标识 | 旅游局、公路局、交通局 | 2019年完成 |
|  |  | 规范景区标识系统，合理设置导游全景图、导览图、警示牌和介绍牌 | 旅游局 | 2018年完成 |
| （三）智能水平提升 | 12.夯实景区信息化基础 | 建设景区移动和宽带互联网络、免费WIFI以及景区基础数据库，开通景区资讯及WAP网站、官方微信微博等自媒体，建设完善视频监控和广播系统，设置景区二维码，改造提升景区闸机或配备手持移动终端、立式电子门禁，支持纸质、电子、身份证等自动识别 | 移动公司、联通公司、电信公司、旅游局 | 2020年完成 |
|  | 13.发展景区电子商务 | 4A级旅游景区开通景区门票网上预订、电话预定，实现景区服务远程查询功能 | 商务局、旅游局 | 2019年完成 |
|  | 14.推进旅游服务智能化建设 | 4A级旅游景区、重点3A级旅游景区配备自助电子语音讲解系统 | 旅游局 | 2019年完成 |
|  | 15.建设游客容量实时发布平台 | 4A级旅游景区、重点3A级旅游景区建设游客容量实时发布平台，充分利用景区大屏幕、触摸屏、移动多媒体、智能终端等平台实时发布景区游客容量，做到提前预警、及时分流 | 旅游局、公安局 | 2019年完成 |
| （四）管理服务提升 | 16. 推动旅游品牌创建和管理 | 创建国家A级景区、国家级和省级精品民宿、精品乡村旅游酒店、精品旅游小镇、精品园区等旅游品牌 | 旅游局、各镇、街道 | 2018年启动 |
|  |  | 进一步优化旅游服务流程，提高行政服务效能。完善A级景区复核管理退出机制 | 旅游局 | 2018年完成 |
|  | 17.提升旅游景区讲解服务 | 严格执行导游和景区讲解员持证上岗制度 | 旅游局 | 2018年完成 |
|  |  | 进一步挖掘景区文化内涵，提升讲解词质量 | 旅游局、文广新局 | 2018年完成 |
|  |  | 4A级以上景区要培育1名以上高级导游或讲解员，有多语种讲解员 | 旅游局 | 2019年完成 |
|  | 18.加强旅游市场营销 | 积极组建和加入旅游营销联盟，实现优势互补、市场共享、客源互送 | 旅游局 | 2018年完成 |
|  |  | 创新组织策划文化旅游活动；加强微信微博、社区论坛、旅游路书、网络视频等新媒介推广，扩大宣传营销覆盖面 | 旅游局、文广新局 | 2018年启动，持续坚持 |
|  | 19.落实景区优惠政策 | 落实对儿童、学生、现役军人、老年人、残疾人等特殊群体门票优惠政策。鼓励设立公众免费开放日，每年5月19日（中国旅游日）和9月27日（世界旅游日），实行门票价格减免优惠 | 旅游局 | 2018年完成 |
|  | 20.强化行业市场管理 | 精准锁定市场秩序中的重点问题，开展针对不合理低价游、企业违法从事旅游活动、旅游企业超范围经营等内容的专项整治行动 | 市场监管局、综合执法局、交通局、旅游局 | 2018年完成 |
|  | 21. 加强旅游人才队伍建设 | 出台旅游人才引进政策， | 人社局 | 2018年启动 |
|  |  | 加强旅游人才培训 | 旅游局 | 2018年启动 |
|  | 22.强化安全管理 | 加强对旅游企业安全和应急管理工作 | 旅游局、安监局、各镇、街道 | 2018年完成 |
| （五）旅游环境提升 | 23. 优化景区旅游环境 | 推进旅游景区绿化、美化、洁化，对脏乱差商业摊点进行清理整顿 | 旅游局、各镇、街道 | 2018年完成 |
|  | 24.加强旅游资源保护 | 旅游项目开发要符合《自然保护区条例》《基本农田保护条例》等法律法规和《招远市土地利用总体规划》要求 | 旅游局、环保局、林业局、国土局、海洋渔业局、水务局 | 2018年完成 |
|  | 25. 做好文明旅游工作 | 旅游景区设立旅游志愿者服务站，在景区显要位置设置文明城市建设和文明旅游提示牌 | 旅游局 | 2018年完成 |
|  | 26.强化组织领导 | 制定促进旅游业发展的具体措施 | 各镇、街道 | 2018年完成 |